## Task4.1P
Hour starting | Burned Down |  | Balance |  | Hourly Completed
| Planned |  | Planned | Actual
9:00 | 10 |  | 100 | 100 | 9
10:00 | 10 |  | 90 | 91 | 9
11:00 |  | 10 | 80 | 82 | 9
12:00 |  | 10 | 70 | 73 | 11
13:00 |  | 10 | 60 | 62 | 8
14:00 |  | 10 | 50 | 54 | 13
15:00 |  | 10 | 40 | 41 | 8
16:00 |  | 10 | 30 | 33 | 12
17:00 |  | 10 | 20 | 21 | 7
18:00 | 10 |  | 10 | 14 | 7
19:00 | 0 |  | 0 | 7 | 7

## TaskDemo
Hour starting | Burned Down | Balance |  | Hourly Completed
| Planned | Planned | Actual
9:00 | 10 | 30 | 30 | 10
10:00 | 10 | 20 | 20 | 10
11:00 | 10 | 10 | 10 | 3
12:00 | 0 | 0 | 7

## SprintDemo
Date | Burned Down | Balance |  | Daily Completed
| Planned | Planned | Actual
2014-05-12 | 12 | 120 | 120 | 15
2014-05-13 | 12 | 108 | 105 | 10
2014-05-14 | 12 | 96 | 95 | 12
2014-05-15 | 12 | 84 | 83 | 1
2014-05-16 | 12 | 72 | 82 | 1
2014-05-19 | 12 | 60 | 81 | 22
2014-05-20 | 12 | 48 | 59 | 15
2014-05-21 | 12 | 36 | 44 | 16
2014-05-22 | 12 | 24 | 28 | 13
2014-05-23 | 12 | 12 | 15 | 14
2014-05-24 | 0 | 0 | 1 | NA